ПРИНЯТО                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО

Общее собрание работников                                                                                         Директор МАУК

МАУК Бижбулякское музейное объединение                                                            Бижбулякское музейное объединение

Протокол №___ от _____ 2019                                                                                     _______ Р.Г.Иванова

Приказ №___ от   ____2019

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг

муниципального автономного учреждения культуры Музейное объединение

муниципального района  Бижбулякский район Республики Башкортостан

на 2020-2022 годы

| № | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1.Открытость и доступность информации об организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |
| 1.1 | Отсутствие на официальном сайте учреждения информации о материально-техническом обеспечении предоставления услуг | Подготовка и размещение на официальном сайте информации о материально-техническом обеспечении предоставления услуг в МАУК Бижбулякское музейное объединение | 4 квартал 2019 года | Директор Иванова Р.Г. | Разработана информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг в МАУК Бижбулякское музейное объединение | декабрь 2019 года |
| 1.2 | Недостаточная информация о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг на официальной странице организации культуры | На официальном сайте организации (в соответствии с утвержденными требованиями), разместить «Информацию о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционировании: электронные сервисы (для подачи электронного обращения, жалобы, предложения), получения консультации по оказываемым услугам, раздел официального сайта «Часто задаваемые вопросы»)» | 4 квартал 2019 года | Директор Иванова Р.Г. |  |  |
|  | II. Комфортность условий предоставления услуг |
| 2.1 | Недостаточная организация комфортных условий пребывания в организациях культуры | Обеспечение организации комфортных условий для предоставления услуг: - наличие зоны отдыха (ожидания); - наличие и доступность питьевой воды. | 1 квартал 2020 года | Директор Иванова Р.Г. |  |  |
|  | III. Доступность услуг для инвалидов |
| 3.1 | Территории, прилегающие к организациям культуры, учетом доступности для инвалидов: и их помещения доступны для инвалидов не в полном объеме | Обеспечение территорий, прилегающих к организациям культуры, и их помещений с организациями культуры, учетом доступности для инвалидов: - наличием выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами); - наличием поручней, расширенных дверных проемов; - наличием сменных кресел-колясок; - наличием специально- оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. | 2020-2022 годы | Директор Иванова Р.Г. |  |  |
| 3.2 | Недостаточное создание условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими получателями услуг | Обеспечение в организациях культуры условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, включая: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно -точечным шрифтом Брайля; - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); - помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении организации. - возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому | 2020-2022 годы | Директор Иванова Р.Г. |  |  |
|  | IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |
| 4.1 | Доброжелательность, вежливость и компетентность персонала организации культуры |  |  |  |  |  |
|  | Удовлетворительные отзывы получателей услуг об общении с работниками культуры | Продолжить работу по обучению работников МАУК Бижбулякское музейное объединение доброжелательному и вежливому общению с получателями услуг: - при их непосредственном обращении в организацию культуры; - при использовании дистанционных форм взаимодействия (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов). | 2020-2022 | Директор Иванова Р.Г. |  |  |
|  | V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| 5.1 | Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг организации культуры в целом |  |  |  |  |  |
| 5.2 | План по улучшению качества работы МАУК Бижбулякское музейное объединение | Разработать план мероприятий по улучшению качества работы МАУК Бижбулякское музейное объединение | декабрь 2019 | Директор Иванова Р.Г. | Разработан план мероприятий по устранению недостатков, обнаруженных в результате оценки качества работы МАУК Бижбулякское музейное объединение за 2019 год | декабрь 2019 |

Исп.: Иванова Р.Г.,

директора МАУК БМО

8(34743) 2-14-27